|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  ЧЕМАЛЬСКОГО РАЙОНА  649240, с. Чемал, ул. Пчелкина, 89, Россия, Республика Алтай, Тел Телефакс: (388-41) - 22-1-75,  Тел: (388-41) 22 -1-75, 22 -4 – 77. |  | АЛТАЙ РЕСПУБЛИКА **ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ ЧАМАЛ АЙМАКТЫНГ**  АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ  ИНН 0410004055.  Расч./сч.03075000340, в Горно-Алтайском ОСБ № 8558. БИК 048405602, кор.сч.30101810300000000602,  ОКПО 24269480, ОКНХ 97600. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дорожная карта по реализации проекта «Адресная методическая помощь 500 +»** | | | | |
|  | Наименование мероприятия | ответственные | Сроки исполнения | Муниципалльные показатели результативности |
| Мероприятия, направленные на идентификацию ШНОР и ШНСУ, организацию работы и мониторинг эффективности поддержки ШНОР | | | | |
|  | | | | |
| 1 | Назначение муниципального куратора | Г.В.Площик. | 22.01 2021 г. | Приказ Отдела образования администрации Чемальского района № 12 . от 22.01 2021 г. «О назначении куратора». |
|  | Разработана МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  повышения качества образования и поддержки школ с низкими образовательными результатами обучающихся на 2020-2023 годы | Санникова Н.С.  Быковских В.В.  Константинова О.С. | 18.02.2021 г. | Приказ отдела образования Чемальского района № 50 от18.02.01. 2021 г. «Об утверждении муниципальной программы повышения качества образования и поддержки школ с низкими результатами» |
| 2 | Разработана Дорожная карта по реализации муниципальной программы повышения качества образования и поддержки школ с низкими образовательными результатами обучающихся на 2020-2023 годы | Быковских В.В. | 26.02.21 г. | Приказ отдела образования администрации Чемальского района № 89/1 26.02.21 г. «Об утверждении Дорожной карты Муниципальной программы по повышению качества образования и поддержки школ с низкими образовательными результатами обучающимися на 2020-2023 годы» |
| 3 | Создание рабочей группы по совершенствованию механизмов управления качеством общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях Чемальского района. | Санникова Н.С. | 28.05. 2021 г. | Приказ отдела администрации Чемальского района №221 от 28.05. 2021 г. |
| 4 | Назначение муниципальных кураторов школ с низкими образовательными результатами | Санникова Н.С. | 16.02.2021 г. | Приказ отдела администрации Чемальского района № 38 от 16.02.2021 г. |
|  | Организация консультационного сопровождения деятельности школ по вопросам реализации программы перехода школ в эффективный режим функционирования | Быковских В.В | 28.05. 2021 г. | Приказ отдела администрации Чемальского района №221 от 28.05. 2021  Сформирована эффективная консультационная служба, обеспечивающая поддержку руководителей и педагогов ШНОР |
|  |  |  |  |  |
|  | Проведение в общеобразовательных организациях РА, включенных в список ШНОР, анализа внутренних и внешних причин низких образовательных результатов | Отдел образования администрации Чемальского района. Образовательные организации, включенные в Проект 500+ | Март 2021 | 6 школ, в которых реализуется работа по выявлению и ликвидации квалификационных образовательных дефицитов педагогов, обеспеченны методическим сопровождением (Ссылка (информационно-аналитическая справка) |
|  | Участие в онлайн- тестировании «Я учитель 3.0» | Яныканова И.А. | Март 2021 | Ссылка (аналитическа справка) |
|  | Организация непрерывного и планомерного профессионального образования педагогов школ с НОР | Яныканова И.А. | Постоянно | (ссылка анализ курсовой переподготовки) |
|  | Проведение анализа достижения плановых показателей улучшения низких образовательных результатов обучающихся ШНОР за 2019-2020 учебный год:  -рост доли школ, в которых разработана и действует система поддержки профессионального развития педагогов;  - Укомплектованность образовательных учреждений квалифицированными педагогическими кадрами, введение в штатное расписание должностей узких специалистов (социальный педагог, психолог, логопед, дефектолог, методист)  рост доли педагогов, принимающих участие в работе профессиональных сообществ и муниципальных методических объединений;-100% +11 молодых специалистов-6,18 %) | РА «РЦОКО», Отдел образовании администрации Чемальского района, образовательные организации | июнь 2021  Май 2021г. | Аналитическая записка  Работает система наставничества. (аналитическая записка)  100%  100%;  93. 82 % -100%(+11 молодых специалистов- 6,18 %) |
|  | Самодиагностики «Я учитель 3.0» |  |  |  |
|  | Определены плановые количественные и качественные показатели улучшения низких образовательных результатов обучающих ШНОР на 2020-2021 учебный год | БУ ДПО «ИПКиППРО РА»,  Отдел образования администрации Чемальского района ,ОО | Декабрь 2020 | Создана система мониторинга образовательной деятельности школ и эффективности реализации программ по повышению качества образования |
|  | Разработана муниципальная адресная программа поддержки ШНОР | Отдел образования администрации Чемальского района ,ОО | Март 2021 | Разработана муниципальная адресная программа поддержки ШНОР.(Приказ |
|  | Проведены республиканские проверочные работы (РПР) в общеобразовательных организациях Республики Алтай | БУ РА «РЦОКО», Отдел образования администрации Чемальского района, ОО | Февраль 2021 | Проведен анализ. Обсудили итоги на заседании МУМО. |
|  | Проведены республиканские диагностические работы | БУ РА «РЦОКО», Отдел образования администрации Чемальского района , ОО | Март2021 | Разработан и утвержден порядок проведения РДР 2021 |
| **Мероприятия, направленные на нормативное и методическое обеспечение поддержки ШНОР** | | | | |
|  | Участие в серии семинаров-практикумов для школ «Управление качеством образования на школьном уровне :от оценочных процедур к управленческим решениям».  Индивидуальные консультации руководителей ШНОР. | БУ ДПО РА«ИПКиППРО РА»,Отдел образования администрации ,ОО | Февраль-март 2021 | 6 школ района, которые по результатам федеральной оценки вошли в список школ, имеющих низкие образовательные результаты |
|  | Организация взаимодействия управленческих и профессиональных общественных структур по вопросам повышения качества образования в ШНОР | Отдел образования администрации Чемальского района , методические предметные объединения | Март 2021, май 2021 | Разработка и внесение предложений по вопросам развития общего образования в Чемальском районе; по совершенствованию нормативного правового поля,. |
|  | Мониторинг реализации Дорожной карты повышения качества образования и поддержки ШНОР | Отдел образования администрации Чемальского района, ОО | 1 раз в полугодие | Информационно-аналитический отчет по достижению контрольных точек и реализации планируемых мероприятий в рамках Дорожной карты повышения качества образования и поддержки ШНОР. |
|  |  |  |  |  |
|  | Обсуждение результатов реализации Дорожной карты по повышению качества образования и поддержки ШНОР на 2021 год на августовском совещании педагогических работников Чемальского района 2021 год, заседаниях МУМО | Минобрнауки РА, БУ ДПО РА «ИПКиППРО РА», МОУО(по согласованию), БУ РА «РЦОКО» | Согласно плану работы. | Информирование о реализации Дорожной карты, решение коллегии МОН РА, рекомендации РУМО по повышению качества образования |
|  | Организация обучения директоров, заместителей директоров, педагогических работников ШНОР на курсах повышения квалификации по вопросам повышения качества преподавания | БУ ДПО РА «ИПКиППРО РА», центр наставничества, МУМО, ОО | В течение года | Достижение 100 % охвата КПК, образовательными мероприятиями директоров, заместителей директоров, педагогических работников ШНОР участников проекта по вопросам повышения качества преподавания (6 школ). Информационно- аналитический отчет |
|  | Организация обучения школьных команд по актуальным направлениям образования. Проект «Цифровой учитель» | БУ ДПО РА «ИПКиППРО РА»,  МОУМО | Апрель-июнь 2021 | Повышение уровня профессиональных компетенций педагогов и руководителей школ. Информация |