УТВЕРЖДЕНО:

Приказом Отдела образования администрации

Чемальского района

«30»03.2022 №108

ПЛАН РАБОТЫ

# ПО СОЗДАНИЮ И РАЗВИТИЮ ШКОЛЬНЫХ ТЕАТРОВ НА 2022-2024 ГОДЫ

В ЧЕМАЛЬСКОМ РАЙОНЕ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование результата, мероприятия | | Сроки  реализации | Ожидаемый результат | | Ответственный  исполнитель | Примечания |
| Организационные условия создания и развития школьных театров | | | | | | | |
| 1 | Создание межведомственной рабочей грумы созданию и развитию школьных театров  Чемальском районе | | Февраль 2022 | Определенны ответственные лица за координацию развития школьных театров со стороны органов исполнительной власти, осуществляющих государственное управление в сфере образования и в сфере культуры | | ОО |  |
| 2 | Разработка плана мероприятий («Дорожной карты») по реализации проекта «Школьный театр» | | Февраль 2022 | Разработан план мероприятий по реализации проекта «Школьный театр», предусматривающий том числе мероприятия по увеличению охвата детей в возрасте от 8 до 17 лет | | ОУ |  |
| 3 | Согласование плана мероприятий («Дорожной карты») по реализации проекта «Школьный театр» | | Февраль – март 2022 | Согласованна дорожная карта Чемальского района , скорректирована в соответствии с федеральным планом работы по созданию и развитию школьных театров в Республике Алтай на 2022-2024 годы | | ОО |  |
| 4 | Проведение мониторинга по созданию и развитию школьных театров | | Февраль 2022 | Проведение мониторинга по созданию и развитию школьных театров в образовательных организациях | | МКУ  «ЦОДОО»Чемальского района» |  |
| 5 | Организации и проведение школьных, муниципальных этапов всероссийских социально значимых мероприятий для детей в области художественного творчества и развития школьных театров, проводных Министерством просвещения РФ | | 2022-2024гг | Организованы и проведены школьные, муниципальные этапы всероссийских социально значимых мероприятий для детей в области художественного творчества и развития школьных театров, проводных Министерством просвещения РФ ( Театр на школьной сцене) | | ОУ и ДДТ |  |
| Организация и проведение мероприятий по созданию и развитию школьных театров | | | | | | | |
| 6 | | Приведение конкурсного отбора, анализа и трансляции лучших практик по развитию театрального творчества детей дошкольного возраста, обучающихся различных возрастных категорий в образовательных организациях разных типов | 2022-2024гг. | Организованно участие педагогов в конкурсном отборе, анализе и трансляции лучших практик по развитию театрального творчества детей дошкольного возраста, обучающихся различных возрастных категорий в образовательных организациях разных типов | | МКУ  «ЦОДОО»Чемальского района» |  |
| 7 | | Участие в профориентационных каникулярных школах, организованных образовательными организациями в рамках федерального проекта« Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», профильным сменам по театральным профессиям, специальностям и направлениям подготовки для сферы культуры и искусства | 2022-2024гг. | Участие в профориентационных каникулярных школах, организованных образовательными организациями в рамках федерального проекта« Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», профильным сменам по театральным профессиям, специальностям и направлениям подготовки для сферы культуры и искусства | | ОУ |  |
| 8 | | Организация мастер-классов и встреч с заслуженными деятелями театра, театральных режиссеров, актеров с педагогическим сообществом, заинтересованных в развитии школьных театров, кружков и студий. | 2022-2024гг. | Организованны мастер-классы и встречи с заслуженными деятелями театра, театральных режиссеров, актеров с педагогическим сообществом, заинтересованных в развитии школьных театров, кружков и студий. | | ОУ |  |
| 9 | | Создание условий для развития инфраструктуры школьных театров в Чемальском районе | 2022-2024гг. | Созданы условия для развития инфраструктуры школьных театров в Чемальском районе | | ОО, ОУ. |  |
| 10 | | Введение, а школах часов для реализации программ театральному творчеству (дополнительное образование да базе внеурочная деятельность педагога, сетевое образование на базе школ) | 2022-2024гг. | Введены в школах часы для педагогов по театральному творчеству | | ОО |  |
| 11 | | Разработка и внедрение программ по театральному творчеству (дополнительное образование да базе внеурочная деятельность педагога, сетевое образование на базе школ) | 2022-2024гг. | Разработаны и внедрены программ по театральному творчеству (дополнительное образование да базе внеурочная деятельность педагога, сетевое образование на базе школ) | | ОО |  |
| 12 | | Проведение районного этапа регионального фестиваля театрализованных постановок «Театр на школьной сцене» | Ежегодно согласно плану мероприятий | Проведен районный этапа регионального фестиваля театрализованных постановок «Театр на школьной сцене» | | ДДТ |  |
| 13 | | Участие недели театров, приуроченной к Международному дню театра 27 марта | Ежегодно согласно плану мероприятий | Участие недели театров, приуроченной к Международному дню театра 27 марта | | ОО.ОУ |  |
| 14 | | Проведение экскурсий в «Театральное закулисье», встречи с актерами | Ежегодно согласно плану мероприятий | Проведены экскурсий в «Театральное закулисье», встречи с актерами | | ОУ |  |
| 15 | | Организация и проведение  школьных. муниципальных социально значимых мероприятий для детей в области художественного творчества и по номинациям «Искусство театра», проводимых Министерством просвещения РФ детей, я том числе социокультурной реабилитации детей с ОВ3 и инвалидностью | 2022-20224гг. | Организованы и проведены  школьных. муниципальных социально значимых мероприятий для детей в области художественного творчества и по номинациям «Искусство театра», проводимых Министерством просвещения РФ детей, я том числе социокультурной реабилитации детей с ОВ3 и инвалидностью | | ОО, ОУ |  |
| Развитие кадрового потенциала | | | | | | | |
| 16 | | Разработка системы повышения квалификации учителей и педагогов ДО | 2022г | | Разработана системы повышения квалификации учителей и педагогов ДО | МКУ «ЦОДОО Чемальского района» |  |
| 17 | | Прохождение курсов повышения квалификации «Организация работы  театральных творческих объединений в рамках реализации ФГОС общего образования» | 2022 | | Прохождение курсов повышения квалификации «Организация работы  театральных творческих объединений в рамках реализации ФГОС общего образования» | «ЦОДОО Чемальского района» |  |
| 18 | | Организация и проведение мастер –классов обучающих семинаров по актерскому мастерству постановке сценической речи | 2022-2024 | | Организованы и проведены мастер –классы обучающие семинары по актерскому мастерству постановке сценической речи | «ЦОДОО Чемальского района» |  |
| 19 | | Участие в семинаре «Школьный театр в системе воспитательной работы педагога» БУ ДПО РА «Институт повышения каалификации профессиональной переподготовки работников образования  Респ ики Алтай » | Апрель 2022 | | Участие в семинаре «Школьный театр в системе воспитательной работы педагога» БУ ДПО РА «Институт повышения каалификации профессиональной переподготовки работников образования  Респблики Алтай » | «ЦОДОО Чемальского района» |  |
| 20 | | Участие в семинар е «Режиссура и драматургия» с руководителями школьных театральных коллективов. БУ РА «Национальный драматический театр имени П.В, Кучияк» | 2022-2024гг. | | Участие в семинар е «Режиссура и драматургия» с руководителями школьных театральных коллективов. БУ РА «Национальный драматический имени П.В, Кучияк» | «ЦОДОО Чемальского района» |  |
| 21 | | Информационно-методическая поддержка педагогов дополнительного образования реализующих программы школьных театров, по мотивации и сопровождения участия всероссийских конкурсах профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования детей, проводимых Министерством просвещения РФ в координации с официальным оператором ФГБУК «ВЦХТ» | 2022-2024гг | | создана система мотивации и непрерывного профессионального развития педагогов дополнительного образования, обеспечена трансляция лучших практик и педагогического опыта на региональном и всероссийском уровне | «ЦОДОО Чемальского района» |  |
| Создание условий для обучающихся, находящихся в тяжелой жизненной ситуации, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей инвалидов | | | | | | | |
| 22 | | Разработка и внедрение адаптированных программ по театральному творчеству (дополнительное образование на базе школ; внеурочная деятельность педагога, сетевое образования на базе школ | Март 2022 | | Разработаны и внедрены адаптированные программы по театральному творчеству (дополнительное образование на базе школ; внеурочная деятельность педагога, сетевое образования на базе школ | ОУ.  «ЦОДОО Чемальского района» |  |
| 23 | | Обеспечение участия детей с ОВЗ и инвалидностью школьных, муниципальных и республиканских этапов Всероссийских социально значимых мероприятиях для детей в области художественного творчества и по номинациям «Искусство  театра», проводимых Министерством просвещения РФ для социокультурной реабилитации детей с ОВЗ и инвалидностью («Большой фестиваль», фестиваль народной культуры «Наследники традиций» и др.) в координации с официальным оператором ФГБУК «ВЦХТ» | 2022-2024гг | | Организованно участие детей с ОВЗ и инвалидностью школьных, муниципальных и республиканских этапов Всероссийских социально значимых мероприятиях для детей в области художественного творчества и по номинациям «Искусство  театра», проводимых Министерством просвещения РФ для социокультурной реабилитации детей с ОВЗ и инвалидностью. | ОУ.  «ЦОДОО Чемальского района» |  |