|  |
| --- |
| Приложение № 1  к Приказу отдела образования администрации Чемальского района  от «25»сентября 2021 года № 399 |

**Перечень мероприятий по организации и проведению социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в образовательных организациях Чемальского района**

**в 2021-2022 учебном году (далее - Дорожная карта)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **I раздел. Организация и проведение социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в образовательных организациях Республики Алтай**  **в 2021-2022 учебном году** | | | |
| № п/п | Мероприятие | Сроки | Ответственные исполнители |
| 1 | Создание в образовательных организациях комиссии, обеспечивающей организационно-техническое сопровождение тестирования. Руководитель утверждает ее состав, численность не менее трех работников образовательной организации, проводящей тестирование, включая лиц, ответственных за оказание социально-педагогической и (или) психологической помощи обучающимся | до 30 сентября 2021 года | Руководители образовательных организаций Чемальского района |
| 2 | Проведение информационно-просветительской и мотивационной работы с родителями (законными представителями) обучающихся, доведение до их сведения цели и задач проводимого тестирования, получение добровольного информированного согласия в письменной форме от родителей обучающихся, не достигших возраста 15 лет, посредством месенджеров (whatsapр, telegram), официального сайта образовательной организации, программ видеоконференц связи (zoom, skype), буклетов, информационных памяток, листовок. | до 30 сентября 2021 года | Руководители образовательных организаций Чемальского района  Педагоги-психологи, социальные педагоги, классные руководители образовательных организаций(по согласованию) |
| 3 | Проведение тематических классных часов, доведение до их сведения цели и задач проводимого тестирования, получение добровольного информированного согласия в письменной форме от обучающихся, достигших возраста 15 лет | до 30 сентября 2021 года | Руководители образовательных организаций Чемальского района  Педагоги-психологи, социальные педагоги, классные руководители образовательных организаций (по согласованию) |
| 4 | Оказание консультационной помощи родителям (законным представителям) обучающихся школ (работа с отказами от социально-психологического тестирования) | до 30 сентября 2021 года  (по необходимости) | Руководители образовательных организаций Чемальского района  Педагоги-психологи, социальные педагоги, классные руководители образовательных организаций (по согласованию |
| 5 | Проведение социально-психологического тестирования обучающихся 7 (от 13 лет) - 9 классов общеобразовательных организаций Республики Алтай | с 1 октября – 12 октября  2021 года | Региональный оператор  Руководители образовательных организаций Чемальского района |
| 6 | Проведение социально-психологического тестирования обучающихся 10-11 классов общеобразовательных организаций Республики Алтай | с 13 октября - 20 октября 2021 года | Руководители образовательных организаций Чемальского района |
| 7 | Получение результатов социально-психологического тестирования образовательными организациями Республики Алтай | до 30 октября 2021 года | Региональный оператор |
| 8 | Утверждение в образовательной организации локального акта о внесении результатов социально-психологического тестирования в перечень конфиденциальных данных, о назначении педагога-психолога ответственным лицом по работе с результатами СПТ.  Определение круга лиц, допущенных к результатам СПТ (педагог-психолог, родители (законные представители) и обучающиеся общеобразовательных организаций | до 30 октября 2021 года | Руководители образовательных организаций Чемальского района |
| 9 | Обеспечение хранения до момента отчисления обучающегося из образовательной организации информированных согласий в условиях, гарантирующих конфиденциальность и невозможность несанкционированного доступа к ним.  Определение места хранения результатов СПТ и соблюдение конфиденциальности при их хранении и использовании | до 30 октября 2021 года | Руководители образовательных организаций Чемальского района |
| 10 | Участие ответственных лиц за проведение СПТ в образовательной организации в обучающем семинаре в режиме ВКС для педагогов-психологов «Особенности проведения социально-психологического тестирования в образовательной организации» | до 30 октября 2021 года | Региональный оператор |
| 11 | Передача итогового акта о проведении социально психологического тестирования в образовательной организации | до 2 ноября 2021 года | Руководители образовательных организаций Чемальского района |
| 12 | Обработка результатов социально-психологического тестирования обучающихся образовательных организаций Республики Алтай | до 27 ноября 2021 года | Региональный оператор |
| 13 | Направление в медицинскую организацию, проводящую профилактические медицинские осмотры обучающихся, поименных списков обучающихся, подлежащих прохождению профилактических медицинских осмотров | до 15 декабря 2021 года | Руководители образовательных организаций Чемальского района |
| 14 | Доведение результатов социально-психологического тестирования до родителей (законных представителей) посредством мессенджеров (whatsap, telegram), программ видеоконференцсвязи (zoom, skype) | до 28 декабря 2021 года | Педагоги-психологи образовательных организаций Чемальского района |
| 15 | Доведение статистических данных по результатам социально-психологического тестирования до педагогического коллектива образовательной организации | до 28 декабря 2021 года | Педагоги-психологи образовательных организаций Чемальского района |
| 16 | Разработка индивидуальных профилактических программы на основании результатов методики для обучающихся с «явной рискогенностью» | до 31 января 2022 года | Педагоги-психологи образовательных организаций Чемальского района |
| 17 | Разработка групповой профилактической программы на основании результатов методики для обучающихся с показателями повышенной вероятности вовлечения в зависимое поведение | до 31 января 2022 года | Заместитель по воспитательной работе, социальный педагог, классные руководители образовательных организаций Чемальского района |
| 18 | Оказание содействия учреждения здравоохранения в проведении профилактических медицинских осмотров обучающихся | январь – май 2022 года | Классные руководители, педагоги-психологи образовательных организаций Чемальского района |
| 19 | Реализация групповых и индивидуальных программ профилактической работы по итогам социально-психологического тестирования в образовательных организациях | 1 февраля – 31 мая 2022 года | Заместитель по воспитательной работе, социальный педагог, классные руководители образовательных организаций педагоги-психологи Чемальского района,(по согласованию) |
| 20 | Подготовка отчетной информации о проведенной профилактической работе по итогам социально-психологического тестирования в образовательных организациях (по запросу Министерства образования и науки Республики Алтай) | июнь-июль 2022 года | Начальник отдела образования администрации Чемальского района  Руководители образовательных организаций Чемальского района |

Приложение № 2

к Приказу отдела образования

администрации Чемальского района

от «25»сентября 2021 года № 399

ФОРМА

информированного согласия обучающихся, достигших возраста 15 лет, на участие в социально-психологическом тестировании обучающихся, в 2020-2021 учебном году

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование образовательной организации)

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество обучающегося)

адрес\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Я, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество) «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ года рождения,

добровольно даю согласие на участие в социально-психологическом тестировании обучающихся, (далее тестирование).

Я поставлен(а) в известность о целях, процедурах и последствиях тестирования, его конфиденциальности. Мне была предоставлена возможность задавать вопросы, касающиеся тестирования. Я полностью удовлетворен(а) полученными сведениями. Я согласен(на) выполнять инструкции, полученные от уполномоченного лица, проводящего тестирование.

«\_\_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_2020 года \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(подпись)

ФОРМА

информированного отказа обучающихся, достигших возраста 15 лет, от участия в социально-психологическом тестировании обучающихся, в 2020-2021 учебном году

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование образовательной организации)

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество обучающегося)

адрес \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Я, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество) «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ года рождения,

добровольно отказываюсь от участия в социально-психологическом тестировании обучающихся (далее тестирование).

Я поставлен(а) в известность о целях, процедурах и последствиях тестирования, его конфиденциальности. Мне была предоставлена возможность задавать вопросы, касающиеся тестирования. Я полностью удовлетворен(а) полученными сведениями.

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 года \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(подпись)