Утверждено

приказом МКУ «ЦОДОО

Чемальского района»

от «29» января 2021 г. № 5

**ДОРОЖНАЯ КАРТА**

**ПО РАЗРАБОТКЕ И ВНЕДРЕНИЮ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ВОСПИТАНИЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ЧЕМАЛЬСКОГО РАЙОНА НА 2020-2021 ГОДЫ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятия** | **Планируемый результат** | **Сроки** | **Ответственные исполнители** |
| 1. ***Нормативно-правовое обеспечение*** | | | | |
| 1 | Создание муниципальной рабочей группы по координации вопросов воспитания в общеобразовательных организациях | Создание рабочей группы.  Планы заседаний. | Январь 2021 г. | МКУ «ЦОДОО Чемальского района» |
| 2 | Разработка локальных актов, регламентирующих деятельность образовательных организаций по разработке и внедрению рабочих программ воспитания | Локальные акты общеобразовательных организаций | I полугодие 2021 г. | Общеобразовательные организации |
| 3 | Подписание договоров о взаимном сотрудничестве с социальными партнёрами, в том числе учреждениями дополнительного образования, культуры, спорта и т.д. | Договоры с социальными партнёрами | Май–июнь 2021 г. | Общеобразовательные организации |
| 4 | Утверждение рабочих программ воспитания общеобразовательными организациями | Приказ общеобразовательных организаций | Август 2021 г. | Общеобразовательные организации |
| 1. ***Организационное обеспечение*** | | | | |
| 1 | Определение координаторов для сопровождения работы муниципальных общеобразовательных организаций по разработке рабочих программ воспитания и календарных планов воспитательной работы общеобразовательных организаций | Список координаторов | Январь 2021 г. | МКУ «ЦОДОО Чемальского района» |
| 2 | Создание профессионально-общественной рабочей группы в каждой общеобразовательной организации по разработке рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы общеобразовательной организации | Профессионально-общественныерабочие группы | Апрель 2021 г. | Общеобразовательные организации |
| 3 | Создание раздела «Рабочая программа воспитания» на сайте общеобразовательной организации | Раздел на сайте общеобразовательной организации | Апрель 2021 г. | Общеобразовательные организации |
| 4 | Создание раздела «Рабочая программа воспитания» на сайте отдела образования администрации Чемальского района | Раздел на сайте для оперативного выставления информации о ходе разработки рабочих программ воспитания | Постоянно | МКУ «ЦОДОО Чемальского района» |
| 5 | Проведение заседаний муниципальной рабочей группы | Анализ реализации Дорожной карты, корректировка Дорожной карты | Ежемесячно 2021 г. | Муниципальная рабочая группа |
| 6 | Мониторинг образовательных запросов обучающихся и их родителей для определения модулей | Перечень модулей | Февраль 2021 г. | Общеобразовательные организации |
| 7 | Муниципальное совещание по реализации Дорожной карты | Публичное слушание | Октябрь 2021 г. | Муниципальная рабочая группа |
| 8 | Мониторинг выполнения Дорожной карты по разработке и внедрению рабочих программ воспитания в общеобразовательных организациях | Статистические и аналитические материалы по итогам реализации пунктов Дорожной карты | Ежеквартально (до 3 числа месяца) | МКУ «ЦОДОО Чемальского района» |
| 9 | Мониторинг утверждения рабочих программ воспитания в общеобразовательных организациях | Статистические и аналитические материалы по итогам реализации пунктов Дорожной карты | Ежеквартально (до 3 числа месяца) | МКУ «ЦОДОО Чемальского района» |
| 10 | Межведомственный мониторинг «1-Воспитание» | Статистические данные | Ежемесячно  (до 3 числа каждого месяца) | МКУ «ЦОДОО Чемальского района» |
| 1. ***Методическое обеспечение*** | | | | |
| 1 | Проведение цикла муниципальных мероприятий с рабочими группами общеобразовательных организаций по разработке рабочих программ воспитания | Обсуждение типичных вопросов, возникающих по разработке рабочих программ воспитания | 1 раз в 2 месяца | МКУ «ЦОДОО Чемальского района» |
| 2 | Разработка раздела рабочих программ воспитания «Виды, формы и содержание деятельности» | Разделы рабочих программ воспитания «Виды, формы и содержание деятельности» | Апрель-май 2021 г. | МКУ «ЦОДОО Чемальского района» |
| 1. ***Информационное обеспечение*** | | | | |
| 1 | Подготовка информационно-методических материалов по рабочей программе воспитания для рабочих групп общеобразовательных организаций и направление их в общеобразовательные организации | Пакет информационно-методических материалов по рабочей программе воспитания для рабочих групп общеобразовательных организаций | Январь 2021 г. | МКУ «ЦОДОО Чемальского района» |
| 2 | Ознакомление общеобразовательных организаций с информационно-методическими материалами для разработки рабочих программ воспитания , подготовка вопросов рабочих групп общеобразовательных организаций | Пакет типичных вопросов, затруднений, возникающих при изучении материалов по разработке рабочих программ воспитания | Январь 2021 г. | МКУ «ЦОДОО Чемальского района» |
| 3 | Обеспечение информационного сопровождения мероприятий реализации Дорожной карты | Информационное сопровождение мероприятий | Ежемесячно | МКУ «ЦОДОО Чемальского района» |