УТВЕРЖДЕНА

приказом Отдела образования

администрации Чемальского района

от "\_\_26" февраля 2021 г. № 89\_\_

**Дорожная карта по реализации Муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Ответственные** | **Сроки исполнения** | **Прогнозируемый результаты** |
| 1. | Проведение в общеобразовательных организациях Чемальского района включенных в список ШНОР мониторинговых обследований, направленных на:  - динамику показателей качества образования;  - диагностику профессиональных дефицитов учителей;  - анализа внутренних и внешних причин низких образовательных результатов  - анализ результатов проведения государственной итоговой аттестации (далее - ГИА)  - проведены заседания Рабочей группы не реже 1 раза в полугодие | Отдел образования администрации Чемальского района  Муниципальное казенное учреждение "Центр по обеспечению деятельности отдела образования администрации Чемальского района"  Рабочая группа: Костантинова О.С., директор МКУ "ЦО ДОО",Трубникова Н.Г., зам. директора по учебно-методической работе МОУ "Эликманарская СОШ", Дьяченко В.В., методист МОУ "Чемальская СОШ", Феоктистова Э.М., зам. директора по УВР МОУ "Узнезинская СОШ имени династии Тозыяковых", Толтокова М.В., зам. директора по УВР МОУ "Аносинская СОШ", Хабарова А.В., зам. директора по УВР МОУ "Бешпельтирская СОШ", Коромякина Л.П., зам. директора по УВР МОУ "Эдиганская ООШ" | Июль месяц  Ежегодно  1 раз в полугодие | Информационно - аналитический отчет по каждой ШНОР |
| 2. | Разработка муниципальной адресной программы поддержки ШНОР | Отдел образования администрации Чемальского района  Муниципальное казенное учреждение "Центр по обеспечению деятельности отдела образования администрации Чемальского района" | Январь 2021 года, далее ежегодно в октябре | Разработана муниципальная адресная программа поддержки ШНОР |
| 3. | Разработка школьных дорожных карт по повышению качества образования в данных образовательных организациях | МОУ "Чемальская СОШ", МОУ "Узнезинская СОШ"  МОУ "Аносинская СОШ"  МОУ "Эдиганская ООШ"  МОУ "Бешпельтирская СОШ"  МОУ "Эликманарская СОШ"  МОУ "Узнезинская СОШ" | Январь 2021 года, далее ежегодно в октябре | В ШНОР разработаны школьные дорожные карты по повышению качества образования |
| 4. | 4.1. Организовать в МО Чемальский район сбор и анализ контекстных данных(данные об учителе - стаж работы, квалификационная категория; УМК) | Отдел образования администрации Чемальского района  Муниципальное казенное учреждение "Центр по обеспечению деятельности отдела образования администрации Чемальского района"  Образовательные Организации | Апрель 2021 год | ШНОР обеспечены учительскими кадрами и услугами специалистов  Сбор и анализ данных о количественных и качественных характеристиках потребностей (в т.ч. квалификационных дефицитов) педагогических |
| 4.2. Обеспечение ШНОР учительскими кадрами и услугами специалистов (психологов, дефектологов, логопедов), социальных педагогов, педагогов дополнительного образования. | Ежегодно к началу учебного года |
| 4.3. Мониторинг учета рекомендаций психолого-медико-педагогических комиссий Республики Алтай по созданию специальных образовательных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ; | Специалисты ЦПМПК | По графику | \_\_\_\_\_\_ |
| 4.4. Оказание консультативной помощи работникам образовательных организаций, по вопросам воспитания, обучения и коррекции нарушений развития детей с ограниченными возможностями здоровья; | Методист МКУ ЦОДО ОО, Дымова Л.В. | В течении года | Постоянно действующий семинар МКУ "Центр по обеспечению деятельности отдела образования администрации Чемальского района" |
| 4.5. Тренинг для педагогов по личной и профессиональной эффективности "профилактика эмоционального выгорания" | Руководитель МУМО Глебова Е.И. | Март-май  2021 г. | Лист обратной связи |
| 5. | 5.1. Разработка и внедрение схемы организации дополнительных занятий с обучающимися с низкими образовательными результатами:  5.2. Индивидуальные беседы по выявлению затруднений с учащимися низких учебных возможностей, классными руководителями, школьными специалистами и родителями  5.3. Посещение уроков с целью изучения работы учителя с обучающимися низких учебных возможностей  5.4. | 1. Ресурсные центры, ИПКиППРО РА   Отдел образования администрации Чемальского района  Муниципальное казенное учреждение "Центр по обеспечению деятельности отдела образования администрации Чемальского района"   1. Образовательные Организации | Январь-февраль 2021 года, далее ежегодно | Внедрена схема организации дополнительных занятий с обучающимися с низкими образовательными результатами  Анализ работы с учащимися низких учебных возможностей, перспективы работы   1. Реализовать личностно-ориентированный и дифференцированный подходы в урочной и во внеурочной деятельности.   Формировать ответственное отношение учащихся к учебному труду |
| 6. | Организация участия родительской общественности в работе по повышению качества образования | 1. Образовательные Организации | Ежегодно | Вовлечение родительского сообщества в обсуждение и решение вопросов повышения качества образования в ШНОР |
| 7. | Организация сетевого взаимодействия между ресурсными центрами и ШНОР | ИПКиППРО РА, Муниципальные метод объединения, ресурсные центры | Ежегодно | Организовано сетевое взаимодействие между ресурсными центрами и ШНОР |
| 8. | 8.1. Проведение семинаров- практикумов и мастер- классов по повышению качества преподавания для ШНОР; | Минобрнауки РА, ИПКиППРО РА, ГАГУ, РЦОКО, МОУО | Январь-март 2021 г., далее ежегодно | Сформирован пакет методических материалов, полезных ссылок по тематикам повышения качества образования.  Педагогические коллективы ШНОР освоили образовательные технологии повышения качества образования |
| 8.2. Выездной семинар - практикум "Управление качеством образования на школьном уровне: от оценочных процедур к управленческим решениям"; | Отдел образования администрации Чемальского района  Начальник отдела образования , Санникова Н.С. | Апрель- май |
| 8.3. Консультирование ОО по вопросу совершенствования системы управления качеством образования в ОО | Специалист отдела образования Каргачакова Л. Б,, директор МКУ "ЦО ДОО ЧР " Константинова О.С., методист МКУ "ЦО ДОО" Быковских В.В. | По заявкам |
| 9. | Организация обучения директоров, заместителей директоров, педагогических работников ШНОР на курсах повышения квалификации по вопросам повышения качества преподавания. | Минобрнауки Ра, ИПКиППРО РА, РЦОКО, МОУО | В течение учебного года, ежегодно | Обучение команды ШНОР |
| 10. | 10.1. Оценка профессиональных достижений педагогов; профессиональные затруднения (дефициты) в сфере трудовых функций: обучение, воспитательная деятельность, развивающая деятельность; | Отдел образования администрации Чемальского района  Муниципальное казенное учреждение "Центр по обеспечению деятельности отдела образования администрации Чемальского района"  ОО | Анкета для педагогов Отдела образования администрации Чемальского района  Ежегодно: входная (октябрь)  выходная (июнь) | Анализ диагностики профессиональных затруднений (дефицитов), профессиональных потребностей и запросов МСО |
| 10.2. Обучающий семинар для педагогов и руководителей по организации исследовательских работ учащихся. | Ресурсный центр Организация и функционированиеконсультационных центров по работе с одаренными детьми. Работа по проведению стажировок учителей - предметников БОУ РА "РКЛ", ГАГУ | По согласованию |  |
| 10.3. Вебинар "Алгоритм разработки модульной программы воспитания и социализации " | Средняя общеобразовательная школа №8 г. Горно - Алтайска | В соответствии с запросом | Анкета |
| 11. | 11.1 Мониторинг реализации Муниципальной программы повышения качества образования и поддержки ШНОР на 2020-2023 годы  Мониторинг реализации школьных дорожных карт по повышению качества образования;  11.2 Круглый столы: "Подведение итогов работы за учебный год",  "ОБ использовании результатов мониторинговых исследований для повышения качества образования". | Отдел образования администрации Чемальского района  Муниципальное казенное учреждение "Центр по обеспечению деятельности отдела образования администрации Чемальского района"  ОО | 1 раз в полугодие | Аналитические справки о реализации Муниципальной программы повышения качества образования и поддержки ШНОР  Аналитическая справка о реализации школьных дорожных карт по повышению качества образования.  Отчет школ - получение объективной информации о динамике успеваемости. |
| 12 | 12.1 Обсуждение результатов реализации Муниципальной программы повышения качества образования и поддержки ШНОР на 2020 2023 годы на заседаниях коллегии МОН РА, РУМО. | Минобрнауки РА, ИПКиППРО РА, РУМО | Ежегодно согласно плану работы РУМО | Информация на заседаниях коллегии МОН РА, РУМО о реализации Дорожной карты, решения коллегии МОН РА, рекомендации РУМО по повышению качества образования |
| 12.2 Создания банка лучших практик по с ШНОР. | Ответственным за создание банка лучших педагогических практик является Муниципальный координатор | Банк формируется в течение календарного года | Лучшие педагогические материалы подлежат тиражированию и публикации на сайте (по учебным предметам и приоритетным направлениям развития образования). |
| 13. | Информирование педагогической общественности о ходе и реализации Муниципальной программы и Дорожной карты | Минобрнауки РА, ИПКиППРОРА , Муниципальные координаторы | Ежегодно, в течении года | Газетные публикации в муниципальных СМИ, размещение и обновление информации на сайте Минобрнауки РА, ИПКи ППРО РА, Отдела образования администрации Чемальского района |